## poa_preliminar
Dirección General
Departamento de Planificación y Desarrollo
CAPGEFI POA 2023
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | [11 empty] | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | Cronograma
[6 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Actualización del Mapa de Procesos del CAPGEFI. | DPyD / Todas las áreas del CAPGEFI | 1.1 Revisión del actual mapa de procesos | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Informe aprobado | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-III 9 to T-IV 10
|  | 1.2 Levantamiento de posible modificaciones y actualización | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Informe aprobado | bar: T-III 9 to T-IV 10
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Postulación Premio Nacional a la Calidad. | DPyD / Todas las áreas del CAPGEFI | 2.1 Revisión de mejoras y diseño de plan de cumplimiento | 2023-08-01 | 2023-08-31 | Documento | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-III 8
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Talleres de Monitoreo y Evaluación de la Planificación Institucional. | DPyD / Todas las áreas del CAPGEFI | 3.1 Convocar reunión informativa y talleres con las áreas de cumplimiento del PEI , POA y PACC | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Lista de asistencia | [12 empty] | (25,000.00 + 25,000.00+ 10,000.00+10,000.00+ 10,000.00) = RD$80,000.00 | bar: T-I 1 to T-II 6
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Elaboración PACC. | DPyD / Todas las áreas del CAPGEFI | 4.1 Instruir mediante correo electrónico a todas las áreas | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Comunicación de remisión | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-III 8 to T-III 9
|  | 4.2 Consolidar los planes de compras | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Comunicación de remisión | bar: T-III 8 to T-III 9
|  | 4.3 Revisar y ajustar informe y remitir para aprobación a la DG | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Comunicación interna | bar: T-III 8 to T-III 9
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Realización Memoria Institucional. | DPyD / Dirección General | 5.1 Informe semestral | 2023-06-01 | 2023-06-07 | Comunicación interna | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-II 6
|  | 5.2 Realización de la memoria anual | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Informe aprobado
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6. Implementación del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgo. | DPyD / Todas las áreas del CAPGEFI | 6.1 Revisión de las herramientas de monitoreo y evaluación POA, PACC, PEI y diseñar plan de mejora y eficiencia | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe aprobado | [13 empty] | Personal Interno
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7. Implementación de la Estructura Organizacional. | DPyD / RR.HH. / Dirección General | 7.1 Revisión de áreas sin implementar la estructura y diseño de plan de ocupación de puestos | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Informe | [13 empty] | Personal Interno
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8. Revisión y Adecuación del Proceso de Planificación Institucional. | DPyD | 8.1 Revisión de las herramientas de monitoreo y evaluación POA, PACC, PEI y diseñar plan de mejora y eficiencia | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Documento | [13 empty] | Personal Interno
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9. Elaboración del Plan Operativo Anual (POA). | DPyD / Todas las áreas del CAPGEFI | 9.1 Elaborar circular Instrucción y gestionar firma | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Comunicación de remisión | bar: T-III 7 to T-III 9
|  | 9.2 Coordinar logística para jornada de socialización | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Comunicación de remisión | bar: T-III 7 to T-III 9
|  | 9.3 Realizar talleres de socialización | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Listado de asistencia | bar: T-III 7 to T-III 9
|  | 9.4 Recibir y revisar borrador de POA | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Borrador | bar: T-III 7 to T-III 9
|  | 9.5 Aprobar y remitir POA definitivo al MH | 2023-07-01 | 2023-09-30 | POA | bar: T-III 7 to T-III 9
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
10. Carpetas de planificación docente de especializaciones técnicas diseñadas y actualizadas. A3-P54. | Dirección Académica / Depto. Diseño Curricular y Docente / DPyD | 10.1 Actualización de los Planes y Programas Curriculares para la especialización de Contabilidad Gubernamental. | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Plan | [12 empty] | RD$2,000,000.00 / PROGEF | bar: T-II 4 to T-II 6
|  | 10.2 Actualización de los Planes y Programas Curriculares para la especialización de Compras y Contrataciones. | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Plan | [12 empty] | RD$2,000,000.00 / PROGEF | bar: T-II 4 to T-II 6
|  | 10.3 Actualización de los Planes y Programas Curriculares para la especialización de Bienes Nacionales y Catastro actualizada. | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Plan | [12 empty] | RD$2,000,000.00 / PROGEF | bar: T-II 4 to T-II 6
|  | 10.4 Actualización de los Planes y Programas Curriculares para la especialización de Política y Legislación Tributaria. | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Plan | [12 empty] | RD$2,000,000.00 / PROGEF | bar: T-II 4 to T-II 6
|  | 10.5 Actualización de los Planes y Programas Curriculares para la especialización de Crédito Público. | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Plan | [12 empty] | RD$2,000,000.00 / PROGEF | bar: T-II 4 to T-II 6
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11. Aula virtual implementada e infraestructura de aulas, laboratorios y salón de actos readecuados física y tecnológicamente. A3-P55. | DAF / DIyP / DTICs / Dirección Académica / DPyD | 11.1 Readecuación de Infraestructura Estudio de grabación y edición. | 2023-01-01 | 2023-10-31 | Plan de acción | [12 empty] | RD$5,497,282.74 / PROGEF
|  | 11.2 Readecuación de Infraestructura Salón de actos. | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Plan de acción | [12 empty] | RD$8,182,305.66 / PROGEF | bar: T-II 4 to T-II 6
|  | 11.3 Asistencia/Asesoría para el diseño de programas de capacitación/ Inducción mediante uso del aula virtual. | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Listado de participantes | [12 empty] | RD$1,000,000.00 / PROGEF | bar: T-II 4 to T-II 6
|  | 11.4 Digitalización del Catálogo Físico del centro de documentación. | 2023-07-01 | 2023-10-31 | Listado | [12 empty] | RD$1,000,000.00 / PROGEF | bar: T-III 7 to T-IV 10
|  | 11.5 Implementación de los contenidos de programas de inducción y capacitación. | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Informe de ejecución | [12 empty] | RD$500,000.00 / PROGEF | bar: T-III 9 to T-IV 10
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
12. Consultoría Norma ISO 9001-2015. | DPyD / Representantes consultoría | 12.1 Creación de TDRs | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Documento | [12 empty] | RD$1,123,616.00 | bar: T-II 5
|  | 12.2 Solicitud de No Objeción al Ministerio de Hacienda | 2023-06-01 | 2023-06-15 | Comunicación Remitida | bar: T-II 6
|  | 12.3 Dirigir plan de trabajo e implementación de la Norma | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Informe de auditoria | bar: T-III 8 to T-IV 10
Dirección General
Departamento de Recursos Humanos
CAPGEFI POA 2023
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Gestionar el logro de los indicadores del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP). | DRRHH / DPyD | 1.1 Realizar las actividades que corresponda a cada indicador del SISMAP. | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Informe | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-II 6
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Diseñar y aplicar un programa de desarrollo del personal directivo. | DRRHH | 2.1 Realizar detección de necesidades de capacitación. | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Informe | [13 empty] | Personal Interno
|  | 2.2 Actualizar plan de capacitación 2023 y diseño del programa de desarrollo gerencial. | 2023-10-01 | 2023-11-30 | Informe | bar: T-IV 10
|  | 2.3 Preparar cronograma implementación plan de capacitación y programa. | 2023-11-15 | 2023-12-15 | Plan de capacitación elaborado
|  | 2.4 Socialización del programa de desarrollo | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Informe
|  | 2.5 Ejecución del programa de desarrollo gerencial | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe
|  | 2.6 Monitoreo y posterior evaluación del programa. | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Informe | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Crear y desarrollar un plan de motivación laboral. | DRRHH | 3.1 Actualizar las políticas vigentes de gestión humana y diseñar nuevas políticas que permitan fortalecer la gestión. | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Política aprobada | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-II 6
|  | 3.2 Actualizar la relación de empleados por grupo ocupacional. | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Matriz elaborada | bar: T-II 6
|  | 3.3 Cronometrar la ejecución de las actividades y designar el equipo de trabajo responsable. | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Correos electrónicos | bar: T-II 6
|  | 3.4 Preparar programa de actividades de integración | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Comunicaciones (correos electrónicos, llamadas, etc.)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Implementar un sistema de reconocimientos y meritocracia, | DRRHH / Div. Diseño y Edición / Dirección General | 4.1 Proponer la creación de la comisión interdepartamental que desarrollará el sistema y políticas de reconocimientos. | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Informe | [13 empty] | Personal Interno
|  | 4.2 Preparar borradores del sistema y políticas de reconocimiento, que contenga los renglones y tipos de reconocimientos, para presentar a la Dirección General. | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Informe | bar: T-II 6
|  | 4.3 Diseñar los formularios que se utilizarán para la selección del personal reconocido. | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Comunicaciones (correos electrónicos, llamadas, etc.)
|  | 4.4 Socializar sistema y políticas de reconocimientos. | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Informe | bar: T-II 6
|  | 4.5 Ejecutar sistema y políticas de reconocimientos. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Relación de empleados
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Desarrollar políticas de personal que fomenten la prevención de riesgos, seguridad y salud en el trabajo. | DRRHH / CMSST / Dirección General | 5.1 Realizar campaña sobre la prevención de riesgos y formación; así como difundir las reglamentaciones de higiene y seguridad. | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Informe | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  | 5.2 Actualizar políticas planes existentes y crear las nuevas regulaciones. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Propuesta elaborada y revisada
|  | 5.3 Presentar al director general todas las documentaciones y propuestas para aprobación. | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Minutas de reuniones | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  | 5.4 Socializar con el personal las nuevas políticas y medidas sobre seguridad y salud del CAPGEFI | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Listado de asistencia | bar: T-II 6
|  | 5.5 Gestionar compra de equipos de protección de bioseguridad | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Formulario | bar: T-II 6
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6. Gestionar el fortalecimiento y renovación del Clima Organizacional. | DRRHH | 6.1 Elaborar comunicación para solicitar acompañamiento MAP para aplicación encuesta clima organizacional. | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Informe | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-I 1
|  | 6.2 Preparar cronograma de actividades. | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Listado | bar: T-I 1
|  | 6.3 Socializar con el personal las actividades y su objetivo. | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Listado | bar: T-II 6
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7. Implementación del programa de recreación e integración del personal y desarrollo educativo y cultural del CAPGEFI. | DRRHH | 7.1 Coordinar logística de las actividades | 2023-01-01 | 2023-02-28 | Comunicaciones (correos electrónicos, llamadas, etc.) | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-I 1 to T-I 2
|  | 7.2 Remitir circular de invitación | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Fotografías y reportes de encuentros realizados | bar: T-II 6
|  | 7.3 Integración institucionales y de recreación | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Comunicaciones (correos electrónicos, llamadas, etc.) | [12 empty] | (102,000.00+8,500.00+ 1,596,000.00)= RD$1,706,500.00 | bar: T-II 6
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8. Elaboración de las nóminas. | DRRHH / Div. Registro, Control y Nomina | 8.1 Elaboración de las novedades | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Nómina de pago | [13 empty] | Personal Interno
|  | 8.2 Registro de las novedades | 2023-01-31 | 2023-12-31 | Nómina de pago
|  | 8.3 Revisión de las nominas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Nómina de pago
|  | 8.4 Elaboración de comunicaciones anexas a las nominas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Comunicación de aprobación del proceso de actualización.
|  | 8.5 Cargar, firma y reproducción de nominas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Comunicación de aprobación del proceso de actualización.
|  | 8.6 Entrega de volantes de pago a todos los empleados | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Comunicación interna
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9. Aplicación de la Evaluación del Desempeño por resultados correspondiente al 2023. | DRRHH | 9.1 Realizar socialización | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Comunicaciones (correos electrónicos, llamadas, etc.) | [13 empty] | Personal Interno
|  | 9.2 Remitir formularios de evaluación a los encargados departamentales | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Correos electrónicos
|  | 9.3 Recibir las evaluaciones con sus formularios de incidentes críticos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Formulario
|  | 9.4 Remitir al MAP y gestionar el pago del sueldo por desempeño | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Nómina de pago | bar: T-II 4
|  | 9.5 Archivo de las evaluaciones en los expedientes del personal | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Expediente digital | bar: T-II 5
Dirección General
Departamento de Comunicaciones
CAPGEFI POA 2023
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Elaborar Plan Plurianual de Comunicación. | DC | 1.1 Elaborar el Plan de Comunicación 2023-2024 tomando en cuenta la divulgación de actividades estratégicas, a través de los medios de comunicación tradicionales, internos y digitales | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Plan de trabajo aprobado | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-II 6
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Diseño del programa de protocolo organizacional. | DC | 2.1 Elaboración del programa | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Programa de trabajo aprobado | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-I 3
|  | 2.2 Desarrollo de 4 actividades en los temas de servicio a ciudadano y protocolo | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Lista de asistencia
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Diseño del Programa anual de RRPP | DC | 3.1 Elaboración del programa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Programa | [13 empty] | Personal Interno
|  | 3.2 Socialización del programa con los encargados | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Lista de asistencia
|  | 3.3 Implementación de las actividades propias del programa | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Comunicaciones (correos electrónicos, llamadas, etc.)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Programa de Responsabilidades Social Corporativo orientado a la conservación del medio ambiente, el impacto social. | DC | 4.1 Programa Elaborado, aprobado, socializado e implementado | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Programa de trabajo aprobado | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  | 4.2 Charlas y talleres dirigidas al personal interno sobre protección al medio ambiente y manejo de residuos sólidos, entre otros | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Lista de asistencia | [13 empty] | Colaboración interinstitucional | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  | 4.3 Inclusión en jornadas de limpieza de costas y reforestación | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Comunicaciones (correos electrónicos, llamadas, etc.) | [12 empty] | (40,000.00+25,000.00)= RD$65,000.00 | bar: T-II 6
|  | 4.4 Implementación del programa "Aula Abierta" | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Comunicaciones (correos electrónicos, llamadas, etc.) | [13 empty] | Colaboración interinstitucional | bar: T-II 6
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Realización de actividad de integración con el personal. | DC / RRHH | 5.1 Celebración del 44 Aniversario del CAPGEFI. | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Comunicación interna | [12 empty] | (100,000.00+20,000.00+25,000.00+25,000.00+ 8,000.00)= RD$178,000.00
|  | 5.2 Celebración Mes de la Patria | 2023-01-01 | 2023-02-28 | Comunicación interna | [12 empty] | RD$20,000.00 | bar: T-I 1 to T-I 2
|  | 5.3 Reuniones Consejo Superior (2) | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Fotos de encuentros | [12 empty] | (15,000.00+15,000.00)= RD$30,000.00 | bar: T-II 6
|  | 5.4 Realización de Actividad de integración con el personal | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Fotos de encuentros | [12 empty] | RD$100,000.00
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6. Diseñar Programa de TV transmitido por el Canal de YouTube. | DC | 6.1 Aprobación y socialización del guion para el programa | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Reporte periódico | [12 empty] | RD$120,000.00 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7. Divulgación de las actividades internas a través de pantallas informativas. | DC | 7.1 Elaborar calendario de publicaciones para cada uno de los dispositivos especificando campañas, texto que contendrá, etc. | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Lista de asistencia | [12 empty] | RD$150,000.00 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8. Adquisición de materiales POP (artículos promocionales). | DC / Div. Diseño y Edición | 8.1 Programar calendario con las diferentes acciones que realizaremos en cada actividad con el propósito de optimizar estos recursos | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Informe | [12 empty] | (68,750.00+108,000.00+3,850.00+75,000.00+15,000.00+45,000.00+125,000.00+65,500.00+ 60,000.00+108,350.00) = RD$674,450.00 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9. Rediseño de la identidad Institucional | DC | 9.1 Aprobación y socialización del Manual de Identidad | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Manual elaborado | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-I 3
|  | 9.2 Sustitución de los símbolos de identidad faltantes | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Manual elaborado | [12 empty] | (200,000.00+350,000.00)=RD$550,000.00 | bar: T-II 6; T-III 9
|  | 9.3 Reforzar los símbolos de identidad en el público externo | 2023-11-01 | 2023-12-18 | Manual elaborado | [13 empty] | Personal Interno
Dirección General
División Jurídica
CAPGEFI POA 2023
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Elaboración de contratos. | Div. Jurídica | 1.1 Acta de adjudicación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Contrato notarizado | [12 empty] | RD$132,000.00
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Convenios interinstitucionales. | Div. Jurídica | 2.1 Socialización de la clausula y condiciones del convenio. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Convenios de cooperación | [12 empty] | RD$103,400.00
Dirección General
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
CAPGEFI POA 2023
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Impulsar el posicionamiento institucional en el ranking iTICge - OGTIC. | DTICs | 1.1 Norma para la interoperabilidad entre los organismos del Gobierno Dominicano (Nortic: A4) | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Certificación obtenida | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-II 4 to T-IV 10
|  | 1.2 Norma sobre la prestación y automatización de los servicios públicos del Estado Dominicano (Nortic:A5) | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Certificación obtenida | bar: T-II 4 to T-IV 10
|  | 1.3 Recertificación de la NORTIC E:1 | 2023-08-15 | 2023-08-30 | Certificación obtenida | bar: T-III 8
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Sistema de video vigilancia. | DTICs | 2.1 Compra e instalación de sistema de video vigilancia | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Constancia de servicio | [12 empty] | RD$150,000.00 | bar: T-II 4 to T-IV 10
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Capacitación de Personal de TIC. | DTICs | 4.1 Capacitaciones técnicas del personal de tecnología | 2023-06-14 | 2023-06-30 | Certificado | [13 empty] | Colaboración interinstitucional | bar: T-II 6
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Equipamiento tecnológico. | DTICs | 5.1 Adquisición de equipamiento | 2023-06-01 | 2023-06-15 | Informe | [12 empty] | RD$4,103,782.33 | bar: T-II 6; T-IV 10
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6. Desarrollo e Implementación de soluciones de Software. | DTICs | 6.1 Implementación de un nuevo sistema core que interconecte todas las aplicaciones afines de la Institución y las que apliquen del estado, con el fin de automatizar todos nuestros procesos | 2023-05-01 | 2023-05-15 | Informe de avance | [12 empty] | RD$162,621.00 | bar: T-II 5; T-III 8 to T-III 9
|  | 6.2 Licenciamiento Servicios de Soporte (Sophos) | 2023-09-01 | 2023-09-30 | Informe de avance | [12 empty] | RD$790,000.00 | bar: T-III 9
|  | 6.3 Herramienta de apoyo anti plagio | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Informe de avance | [12 empty] | RD$170,000.00 | bar: T-II 6; T-III 8 to T-III 9
|  | 6.4 Migración Microsoft 365 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Informe de avance | [13 empty] | Colaboración interinstitucional | bar: T-II 6; T-III 8 to T-III 9
|  | 6.5 Automatización proceso de correspondencia y documentación | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Informe de avance | [13 empty] | Colaboración interinstitucional | bar: T-II 4; T-II 6; T-III 8
|  | 6.6 Software académico integral | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Informe de avance | [13 empty] | Colaboración interinstitucional | bar: T-II 6; T-III 9
Dirección General
Departamento Administrativo y Financiero
CAPGEFI POA 2023
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Mejora al Sistema de Inventario Institucional. | DAF / Div. Administrativa | 1.1 Revisión y actualización de procedimientos del sistema de inventario. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe | [13 empty] | Personal Interno
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Organización de la Gestión Documental. | DAF / Div. Administrativa | 2.1 Capacitar los responsables de los archivos central y de gestión | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Informe | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-III 7 to T-III 9
|  | 2.2 Acompañar técnicos del AGN en el establecimiento del Sistema Institucional de Archivo. | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Informe | bar: T-III 7 to T-III 9
|  | 2.3 Elaborar las tablas de retención y de valoración conjuntamente con los archivos de gestión de la institución. | 2023-10-01 | 2023-12-29 | Informe | bar: T-IV 10
|  | 2.4 Elaborar el índice del Fondo Documental | 2023-10-01 | 2023-12-29 | Informe | bar: T-IV 10
|  | 2.5 Elaborar los repertorios de series documentales del archivo central para facilitar las tareas técnicas correspondientes. | 2023-10-01 | 2023-12-29 | Informe | bar: T-IV 10
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Procedimientos y políticas de la gestión financiera y administrativa revisadas y actualizadas. | DAF | 3.1 Actualización de procedimientos | 2023-09-01 | 2023-09-30 | Procedimiento aprobado | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-III 9
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Ejecución del presupuesto. | DAF / Div. Financiera | 4.1 Programación y ejecución de las cuotas trimestrales | 2023-04-01 | 2023-04-03 | Informe de ejecución | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-II 4; T-III 7; T-IV 10
|  | 4.2 Realizar pago nóminas, servicios básicos y pagos a suplidores | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Ejecución plan de compras. | DAF / Div. Compras y Contrataciones | 5.1 Realizar procedimiento de compras | 2023-04-01 | 2023-04-05 | Informe aprobado | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-II 4; T-III 7; T-IV 10
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6. Condiciones físicas y ambientales mejorada. | DAF / Div. Administrativa | 6.1 Elaborar Informe diagnostico de los espacios físicos. | 2023-04-03 | 2023-04-08 | Informe aprobado | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-II 4
|  | 6.2 Realizar jornadas planificadas de relación de los espacios físicos | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Informe de adecuación | [12 empty] | RD$1,309,691.00 | bar: T-III 7 to T-IV 10
Dirección General
Departamento de Investigación y Publicaciones
CAPGEFI POA 2023
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Estudio de Impacto de la Capacitación. | DIyP / Div. Investigación | 1.1 Análisis de información de Metas de capacitación y desarrollo cumplidas (por participante) / datos (Ponderación 40%) | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Informe | [13 empty] | Personal Interno
|  | 1.2 Análisis de información Transferencia en materia hacendaria/ datos (Ponderación 60%) | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Informe
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Desarrollo del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB) del Centro de Documentación RAG. | DIyP / Div. Centro de Documentación | 2.1 Gestionar la Actualización de la base documental de consulta | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Informe | [12 empty] | RD$130,000.00 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  | 2.2 Impulsar la digitalización y compilación de la documentación bibliográfica editados por el CAPGEFI / INCAT; y lo que estén fuera de derecho de autor. | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Informe | [12 empty] | RD$470,000.00 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  | 2.3 Gestionar y Elaborar Catálogo Bibliográfico en línea | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Informe | [13 empty] | PROGEF | bar: T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Investigación y estudios mejorados conforme al fortalecimiento de la oferta académica. | DIyP / Div. Investigación | 3.1 Gestionar indicadores trimestrales de la satisfacción del proceso de capacitación en las modalidades presencial y virtual | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Informe | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-I 1; T-II 4; T-III 7; T-IV 10
|  | 3.2 Gestionar Análisis de información / datos | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Informe | bar: T-I 3; T-II 5
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Estructuración de la oferta académica conforme a las prioridades y necesidades de capacitaciones identificadas. | DIyP / Div. Investigación | 4.1 Resultados del DNC y demanda de capacitación detectada. | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Informe | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-III 7 to T-III 9
|  | 4.2 Actualización de las Instituciones entrevistadas mediante el DNAC (para los servidores del área financiera) del año anterior. | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Informe | bar: T-III 7 to T-III 9
|  | 4.3 Estadísticas de la capacitación del SIRECAF | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Estadísticas
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Realización del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) para los servidores del CAPGEFI. | DIyP / Div. Investigación | 5.1 Actualización del diagnóstico de necesidades de adiestramiento y capacitación (DNAC) | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Comunicaciones (correos electrónicos, llamadas, etc.) | [13 empty] | Personal Interno
|  | 5.2 Seguimiento post-capacitación y medición de impacto del 60% de los capacitados 6 meses después | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Informe
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6. Satisfacción de las necesidades de los usuarios mejorada y de los servicios. | DIyP / Div. Investigación | 6.1 Indicadores trimestrales de la satisfacción de la prestación del servicios en sala del CD | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Informe | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-I 1; T-II 4; T-III 7; T-IV 10
|  | 6.2 Indicadores trimestrales de la satisfacción de la prestación de los servicios del Centro | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Informe | bar: T-I 1; T-II 4; T-III 7; T-IV 10
|  | 6.3 Informe estadístico e indicadores de los servicios del centro. | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Informe | bar: T-I 3
|  | 6.4 Análisis de los datos recopilados. | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Informe | bar: T-I 3
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7. Alerta periodística fiscal. | DIyP / Div. Investigación | 7.1 Consolidado mensual de noticias en materia hacendaria con relevancia (estratégica) para el estado | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Boletines | [13 empty] | Personal Interno
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8. Síntesis periodística fiscal diaria. | DIyP / Div. Investigación | 8.1 Selección diaria de Noticias del área Fiscal de los diferentes periódicos matutinos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe | [13 empty] | Personal Interno
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9. Gestión de becas institucional. | DIyP / Dirección General | 9.1 Gestionar becas parciales a funcionarios/técnicos del área fiscal y del centro | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Reporte | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-I 1; T-II 4; T-III 7; T-IV 10
|  | 9.2 Gestionar a través de la Dirección General las solicitudes de becas de los cursos ofertados por el centro | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Reporte | bar: T-I 1; T-II 4; T-III 7; T-IV 10
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
10. Encuesta de Satisfacción Ciudadana. | DIyP / Div. Investigación | 10.1 Elaboración de ficha técnica según el MAP | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Ficha técnica | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-II 5
|  | 10.2 Tabulación y elaboración de informe de resultado | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Informe | bar: T-II 6
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11. Boletines trimestrales (tipo revista) CAPGEFI INFORMA | DIyP / Div. Investigación | 11.1 Diseño, diagramación e impresión | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Boletines | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
12. Gestión, Administración, Diseño e impresión de papelería interna y externa | DIyP / Div. Diseño y Edición | 12.1 Gestión y Administración | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe | [12 empty] | RD$300,000.00
|  | 12.2 Diseño e Impresión | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe | [12 empty] | (259,315.20+52,800.00)=RD$312,115.20
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13. Informe de gestión | DIyP | 13.1 Diseño/Diagramación | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Informe | [13 empty] | Personal Interno
|  | 13.2 Impresión/ generación digital/terminación | 2023-11-01 | 2024-01-31 | Informe
Dirección General
Departamento Sistema Nacional de Capacitación y Certificación Hacendaria
CAPGEFI POA 2023
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Funcionamiento y Operatividad SINACCAH. | SINACCAH | 1.1 Solicitud de Certificación de Docente | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Solicitud | [13 empty] | Personal Interno
|  | 1.2 Actualización de la RED-CAH | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe
|  | 1.3 Gestión de acreditaciones de instituciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe
|  | 1.4 Gestión de Homologación y Certificación de programas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe
|  | 1.5 Revisar y actualizar proceso de evaluación para otorgar certificación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Programa de sensibilización y difusión para las instituciones que imparten capacitación hacendaria y de finanzas públicas. | SINACCAH | 2.1 Diseño y presentación del programa de sensibilización y difusión. | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Documento | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-I 2
|  | 2.2 Gestionar encuentros, congresos y mesas de trabajo. | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Informe | bar: T-II 5; T-III 9
|  | 2.3 Sensibilizaciones en instituciones publicas y privadas en Materia Hacendaria y de Finanzas Públicas. | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Informe | bar: T-I 3 to T-IV 10
|  | 2.4 Gestionar acuerdos y o convenios con instituciones de capacitación publicas o privadas para la ejecución de programas de formación acreditables en materia Hacendaria y de Finanzas Públicas. | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Informe | bar: T-II 5 to T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Conmemoración del Día Internacional de la Acreditación. | SINACCAH | 3.1 Realizar conferencia conmemorativa Día Internacional de la Acreditación para 100 personas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe | [12 empty] | RD$641,094.81
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Consultorías y/o asesorías para en materia de acreditación, perfiles y competencias. | SINACCAH | 4.1 Contratación de 2 consultorías y/o asesorías materia de acreditación y perfiles y competencias | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe | [12 empty] | RD$1,000,000.00
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Políticas y procedimientos de acreditación, homologación, certificación de competencias y monitoreo y seguimiento. | SINACCAH | 5.1 Revisión y actualización de las políticas y/o procedimientos de acreditación, homologación, certificación de competencias, monitoreo y seguimiento. | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Política aprobada | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-II 6; T-III 9
Dirección Académica
Departamento de Diseño Curricular y Docente
CAPGEFI POA 2023
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Diseñar la oferta académica que responda al fortalecimiento del Sector Hacendario y de las Finanzas Públicas, 2024. | Dirección Académica / Depto. Diseño Curricular y Docente | 1.1 Diseño de la programación de la oferta académica 2024 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | Informe de avance | bar: T-III 7; T-IV 10
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Elaborar y ejecutar capacitaciones en fase piloto de Especializaciones Técnicas de las Finanzas Públicas y Económicas (4 especializaciones). | Dirección Académica / Depto. Diseño Curricular y Docente | 2.1 Especializaciones técnicas de las finanzas públicas y económicas. | 2023-12-01 | 2023-12-29 | Programa | [13 empty] | PROGEF
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Internacionalización de las experiencias de la Hacienda Pública Dominicana. | Dirección Académica / Depto. Diseño Curricular y Docente | 3.1 Renovación y Firma acuerdos con universidades y organismos de formación y capacitación a nivel nacional e internacional relacionado con la hacienda pública. | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Documento | [12 empty] | (Asignados en la Cta. Presupuestaria 2.1.1.2.09) RD$100,000.00 | bar: T-I 3; T-IV 10
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Programa de capacitaciones dirigidas a las Asociaciones Sin Fines de Lucro ASFL (Iglesias y Federaciones) | Dirección Académica / Depto. Diseño Curricular y Docente | 4.1 Capacitaciones dirigidas a las asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Reporte | [12 empty] | (Asignados en la Cta. Presupuestaria 2.1.1.2.09) RD$60,000.00 | bar: T-II 6; T-IV 10
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Sensibilizaciones sobre la Hacienda Pública dirigidas a entidades educativas (Politécnicos y Universidades) | Dirección Académica / Depto. Diseño Curricular y Docente | 5.1 Ejecución de sensibilizaciones sobre la hacienda pública dirigidas a universidades | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Documento | [12 empty] | (Asignados en la Cta. Presupuestaria 2.1.1.2.09) RD$300,000.00 | bar: T-II 6; T-IV 10
|  | 5.2 Ejecución de sensibilizaciones sobre la hacienda pública dirigidas a entidades educativas Politécnicos | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Documento | bar: T-I 3; T-II 6
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6. Programa para el fortalecimiento de las competencias en finanzas públicas orientadas a los gobiernos municipales | Dirección Académica / Depto. Diseño Curricular y Docente | 6.1 Capacitaciones orientadas a fortalecer las competencias en finanzas públicas orientadas a los gobiernos municipales | 2023-06-01 | 2023-06-09 | Informe | [12 empty] | (Asignados en la Cta. Presupuestaria 2.1.1.2.09) RD$565,500.00 | bar: T-II 6; T-III 8
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7. Programa de sensibilización en materia tributaria y aduanera dirigido a los sectores público y privado | Dirección Académica / Depto. Diseño Curricular y Docente | 7.1 Ejecución de la sensibilización en materia tributaria y aduanera dirigido al sector privado | 2023-04-01 | 2023-04-07 | Documento | [12 empty] | (Asignados en la Cta. Presupuestaria 2.1.1.2.09) RD$42,000.00 | bar: T-II 4; T-III 7
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8. Adecuación de la normativa académica institucional de acuerdo a los lineamientos de la MESCYT. | Dirección Académica | 8.1 Crear propuestas del Estatuto Orgánico acorde con las regulaciones de un instituto de Educación superior. | 2023-12-01 | 2023-12-29 | Informe de avance | [13 empty] | Colaboración interinstitucional
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9. 10ma. Versión del Seminario CAPGEFI-Universidad de Rio Piedra en Puerto Rico | Dirección Académica / Dirección General | 9.1 Celebración del 10ma. Versión del seminario CAPGEFI-Universidad de Rio Piedra en Puerto Rico, presencial en la Republica Dominicana | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Informe | [13 empty] | Colaboración interinstitucional
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
10. Estrategia educativa acerca de la Reforma Financiera para el Ministerio de Educación | Dirección Académica / Dirección General | 10.1 Celebración de un seminario sobre la reforma Financiera para Directores Regionales y Distritales del Ministerio de Educación | 2023-10-15 | 2023-10-31 | Informe | [13 empty] | Colaboración interinstitucional | bar: T-IV 10
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11. Estrategia educativa nacional dirigido a los Ayuntamientos | Dirección Académica / Dirección General | 11.1 Celebración de un Seminario de dos(2) días sobre la reforma Financiera para los Ayuntamientos | 2023-11-30 | 2023-12-15 | Informe | [13 empty] | Colaboración interinstitucional
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
12. Estrategia educativa CAPGEFI-INAP | Dirección Académica / Dirección General | 12.1 Celebración de un Seminario CAPGEFI - INAP para Directores Generales, Directores de Áreas y Encargados de Departamento de las diferente dependencias del Estado | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe | [13 empty] | Colaboración interinstitucional
Dirección Académica
Departamento de Gestión y Administración Académica
CAPGEFI POA 2023
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Ejecución de la oferta académica 2023 conforme a las prioridades y necesidades de capacitación identificadas. | Dirección Académica / Depto. de Gestión y Administración Académica | 1.1 Convocar participar a todas las instituciones. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe | [12 empty] | (Asignados en la Cta. Presupuestaria 2.1.1.2.09) RD$13,232,500.00
|  | 1.2 Verificar horas acorde con la programación académica | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe
|  | 1.3 Revisar y actualizar los currículos de cada expediente. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe
|  | 1.4 Convocar los facilitadores | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe
|  | 1.5 Revisar y actualizar las pruebas diagnóstica | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Ejecución de los proyectos de formación virtual masiva. | Dirección Académica / Depto. de Gestión y Administración Académica | 2.1 2.1 Proyecto cursos MOOC´s (Cursos masivos abiertos) 1 prototipo | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Informe de avance | [12 empty] | (Asignados en la Cta. Presupuestaria 2.1.1.2.09) RD$700,000.00
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Gestionar un nuevo Sistema de Registro de Estudiantes | Dirección Académica / Depto. de Gestión y Administración Académica | 3.1 Implementar un nuevo sistema de registro de la administración académica | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Informe aprobado | [13 empty] | Colaboración interinstitucional
Dirección Académica
Departamento de Admisión de Participantes
CAPGEFI POA 2023
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Graduaciones Ordinarias de los Especializaciones y Diplomados. | Dirección Académica / Depto. de Admisión de Participantes | 1.1 Celebración Graduaciones Ordinarias de los Especializaciones y Diplomados | 2023-07-01 | 2023-07-15 | Certificación obtenida | [13 empty] | Personal Interno | bar: T-III 7