Ministerio de Hacienda

Plan Estratégico Institucional

Informe Trimestral de Monitoreo

Octubre-Diciembre 2017

Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal

(CAPGEFI)

Elaborado por

Departamento de Planificación y Desarrollo del CAPGEFI

Enero, 2018

Presentación

Dentro de la estructura del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Hacienda se contempla, la creación e implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación, como herramienta de medición y requisito indispensable para la mejora de la Institución y sus Áreas Funcionales.

En cumplimiento a las disposiciones del monitoreo trimestral, presentamos el informe correspondiente al trimestre Octubre-Diciembre 2017, del Centro de Capacitación enPolítica y Gestión Fiscal (CAPGEFI) del Ministerio de Hacienda.

Este documento recoge los productos contemplados en los ejes estratégicos del PEI 2011-2015, como son:

Gestión Fiscal Eficiente (2): Mantener la disciplina fiscal mediante mecanismos que eleven la efectividad de los sistemas administrativos: La Estrategia Derivada (2.1) Fortalecer, integrar y ampliar la cobertura de los sistemas de información y operación de la administración estatal y como Resultado Esperado (2.1.8) Sistema Nacional de Capacitación y Certificación Hacendaria Implementado.

Fortalecimiento Institucional (3):la Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Organizacional y como Resultados Esperados (3.1.1) Fortalecida la Normatización de la Gestión Institucional del MH y (3.1.4) Institucionalizada la Gestión de Planificación del MH, la Estrategia Derivada (3.4) Fortalecimiento y Posicionamiento de la Imagen y Relacionamiento Institucional y como Resultado Esperado (3.4.1) Reconocida la Imagen Institucional del MH por los Servidores y Público Objetivo, Estrategia Derivada (3.5) Fortalecimiento de los Sistemas de Información y Servicios de Atención al Ciudadano y como Resultado Esperado (3.3.1) Gobierno Electrónico del MH Implementado.

Este informe muestra el nivel de cumplimiento de las metas propuestas, los resultados de la ejecución de las actividades operativas con respecto a lo programado del tercertrimestre del POA (Octubre-Diciembre 2017).

Este informe fue realizado conforme a las directrices indicadas en la Guía para el Monitoreo de los Planes Operativos, y tomando como sustentos los informes y evidencias presentados por las diferentes áreas de CAPGEFI.

Análisis del Período

A continuación se presentan los avances más significativos del periodo Octubre-Diciembre 2017.

Avances Principales:

Dentro de los resultados esperados que forman parte del eje 3 para la Estrategia Derivada 3.1, Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Organizacional, se proyecta como resultado esperado (3.1.7): Posicionada la imagen del MH” se encuentra el producto “Mejora del posicionamiento de la imagen institucional del CAPGEFI”, con una meta trazada de un 100%, para los indicadores “Material promocional diseñado, editado e impreso” y “Gestión de protocolo y organización de eventos institucionales”, se obtuvo un alcance de un 100% y para el indicador “Seguidores en las redes sociales” con una meta trazada de 1500, se logro un alcance 1930  seguidores.

Dentro del resultado esperado “Gobierno Electrónico del MH Implementado”, para el producto “Rediseño de la Plataforma del Portal Web”, se logro un alcance de un 90% en base a una meta de 100%.

Para el producto “Optimización Línea de Backup de Internet”, se obtuvo un alcance de un 100%  de una meta trazada de 100%.

En el producto “Ejecución de Sistema de Capacitación a Distancia”con una meta propuesta de100%, se alcanzó un 84 %, en las mismas participaron de 847 personas de las 500 estimadas a participar ,en cuanto a los cursos presenciales se obtuvo un alcance de un 208% sobre la meta trazada de 50 para el trimestre.Estos porcentajes superados son debido al incremento de la demanda de los participantes.

Dentro de los Productos Rutinarios “Ejecución del Presupuesto Trimestral del 2017” y “Ejecución del Plan de Compras del 2017”, logrando un alcance de un 87 % en base a la meta del 100% y 90% respectivamente.

Dentro del producto “Adecuación de las condiciones Físicas y Ambientales” fueron logradas atender en su totalidad las solicitudes requeridas al área de Servicios Generales.

Para el producto “Realización Investigación y Estudios Mejorados conforme al fortalecimiento de la oferta académica.”, la meta fue trazada en un 100% y  con un alcance de un 100%.

Para los productos rutinarios “Elaboración de informes de monitoreo”, “Elaboración Memoria Anual e Informe Ejecutivo”, “Reclutamiento y Selección de colaboradores del CAPGEFI”,  la meta fue trazada en un 100% y  con un alcance de un 100%.

Obstáculos Encontrados

A continuación se presentan las oportunidades de mejora encontradas en el periodo Octubre-Diciembre 2017, con el objetivo de que sean incluidas en el monitoreo:

- Incumplimiento en la entrega de informaciones de manera oportuna. Esto ocasiona atrasos en la elaboración de los trabajos e informes.

- La elaboración de las carpetas docentes de las Especializaciones Técnicas: Presupuesto, Contabilidad Gubernamental, Crédito Público, Política y Legislación Tributaria, no ha podido ser completadas fruto de no disponer de los fondos presupuestarios para ello.

- No han podido ser concertadas las reuniones con Colegio Dominicano de Periodistas y Medios de Comunicación, razones diversas.

- Implementación del Sistema Nacional de Archivo, falta habilitar el espacio físico para implementar la metodología.

- Elaboración diseño de Aula Modelo, falta de asignación presupuestaria.

- Estandarización de la gestión de comunicación conforme al Plan Estratégico Institucional y del MH, no se han podido realizar la reuniones pertinentes con la  Dirección de comunicaciones del MH.

- Elaboración y Ejecución Plan de Capacitación y Desarrollo Institucional. El Departamento de RRHH, informa que se atendieron de manera puntual las solicitudes de capacitación y que en enero 2017 realizarían el Plan de Capacitación Institucional.

Conclusiones y Recomendaciones

Una vez obtenido los resultados fruto de la medición del Monitoreo del trimestre Octubre-Diciembre2017, podemos concluir señalando los éxitos de la misión institucional la cual obedece a la capacitación en la política y gestión fiscal y al considerable nivel de satisfacción de los participantes de la misma, aun en la limitada capacidad económica con la que cuenta el Centro, se ha logrado de manera satisfactoria cumplir los objetivos emanados del Plan Operativo Anual acorde al Plan Estratégico (PEI) del Ministerio de Hacienda, implementando un nivel de acciones de capacitación que superan lo estipulado lo cual también involucra la cantidad de horas dedicadas a esos fines.

En otro orden debemos mencionar que el medir de forma constate el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios ofrecidos, nos impulsa al mejoramiento continuo, razón por lo que las investigaciones se han mantenido como estandarte de nuestra organización y en este monitoreo queda reflejado el esfuerzo de esta tarea.