Ministerio de Hacienda

Plan Estratégico Institucional

Informe Trimestral de Monitoreo

Abril-Junio 2017

Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal

(CAPGEFI)

Elaborado por

Departamento de Planificación y Desarrollo del CAPGEFI

Julio, 2017

Presentación

Dentro de la estructura del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Hacienda se contempla, la creación e implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación, como herramienta de medición y requisito indispensable para la mejora de la Institución y sus Áreas Funcionales.

En cumplimiento a las disposiciones del monitoreo trimestral, presentamos el informe correspondiente al trimestre Abril-Junio 2017, del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) del Ministerio de Hacienda.

Este documento recoge los productos contemplados en los ejes estratégicos del PEI 2011-2015, como son:

Gestión Fiscal Eficiente (2): Mantener la disciplina fiscal mediante mecanismos que eleven la efectividad de los sistemas administrativos: La Estrategia Derivada (2.1) Fortalecer, integrar y ampliar la cobertura de los sistemas de información y operación de la administración estatal y como Resultado Esperado (2.1.8) Sistema Nacional de Capacitación y Certificación Hacendaria Implementado.

Fortalecimiento Institucional (3): la Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Organizacional y como Resultados Esperados (3.1.1) Fortalecida la Normatización de la Gestión Institucional del MH y la Estrategia Derivada (3.1.7) Fortalecimiento y Posicionamiento de la Imagen y Relacionamiento Institucional y Estrategia Derivada Fortalecimiento de los Sistemas de Información y Servicios de Atención al Ciudadano y como Resultado Esperado (3.3.1) Gobierno Electrónico del MH Implementado.

Este informe muestra el nivel de cumplimiento de las metas propuestas, los resultados de la ejecución de las actividades operativas con respecto a lo programado del segundo trimestre del POA (Abril-Junio 2017).

Este informe fue realizado conforme a las directrices indicadas en la Guía para el Monitoreo de los Planes Operativos, y tomando como sustentos los informes y evidencias presentados por las diferentes áreas de CAPGEFI.

Análisis del Período

A continuación se presentan los avances más significativos del periodo Abril-Junio 2017.

Avances Principales:

Dentro de los resultados esperados que forman parte del eje 1 para la Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, integrar y ampliar la cobertura de los sistemas de información y operación de la administración financiera estatal, se proyecta como resultado esperado (2.1.8): Implementado el Sistema Nacional de Capacitación y Certificación Hacendaria. Se encuentra el producto “Implementación del Sistema de Capacitación y Acreditación Fiscal y Hacendaria.”, con una meta trazada de un 15 %, obtuvimos un alcance de un 70 %.

En el producto “Mejora del posicionamiento de la imagen institucional del CAPGEFI” con una meta propuesta de 100%, logrando un 100%, de acuerdo a las evidencias de los medios de verificación.

Dentro del Producto Rutinario “Ejecución del Presupuesto Trimestral del 2017”, logrando un alcance de un 83% en base a la meta del 100%  y  la “Infraestructura Tecnológica Optimizada” un 100%.

Dentro del producto “Adecuación de las condiciones Físicas y Ambientales” fueron logradas atender en su totalidad las solicitudes requeridas al área de Servicios Generales.

En la “Evaluación de la satisfacción de las necesidades de los usuarios y mejora de los servicios brindados” se cumplió la meta trazada para el trimestre Abril-Junio, cumpliendo con el 100 % de la meta pautada.

Dentro del producto “Ejecución Plan de Capacitación y Desarrollo de los empleados del CAPGEFI”,  se logro un alcance de un 88%, de una meta trazada en un 100%  para el trimestre.

Para el producto “Ejecución de la oferta académica conforme a las prioridades y necesidades de capacitación identificadas” y sus diferentes indicadores, se cumplió la meta trazada para el trimestre Abril-Junio, cumpliendo con más de  100 % cada una de las metas pautadas.

Dentro del producto “Ejecución de Sistema de Capacitación a Distancia”,  se logró un alcance de un 152%, para el “Número de acciones de capacitaciones virtuales” y  un 179% para el indicador “Número de capacitados por medios virtuales” de una meta trazada en un 100%  para el trimestre.

Obstáculos Encontrados

A continuación se presentan las oportunidades de mejora encontradas en el periodo Abril-Junio 2017, con el objetivo de que sean incluidas en el monitoreo:

- Incumplimiento en la entrega de informaciones de manera oportuna. Esto ocasiona atrasos en la elaboración de los trabajos e informes.

- El proyecto de implementación del Archivo ha presentado retraso por el  área responsable de su ejecución  los cuales aducen que la misma obedece  a la falta de respuesta del Archivo General de la Nación.

- El Producto “Elaboración de Carpetas” presenta atraso debido a la no disponibilidad de los especialistas que la elaborarán.

- Para el producto “Actualización del Manual de Cargos”, su incumplimiento obedece a los retrasos en la elaboración de los TDRs,  sin embargo ya ha sido aprobado para ejecutar a partir de agosto 2017.

- Los productos relacionados a la División de Tecnología de la Información, en su mayoría dependen del apoyo de la contratación de servicios,  se han iniciado el acercamiento a la Dirección de Tecnología del MH, para que desde la misma coadyuven a lograr el éxito de  los mismos a partir de agosto 2017.

- El producto Elaboración del Aula Modelo, ha sido incluido como un proyecto dentro de la carpeta del MH que se considera ejecutar para el próximo año.

Conclusiones y Recomendaciones

Una vez obtenido los resultados fruto de la medición del Monitoreo del trimestre Abril-Junio 2017, podemos concluir señalando los éxitos de la misión institucional la cual obedece a la capacitación en la política y gestión fiscal y al considerable nivel de satisfacción de los participantes de la misma, aun con los grandes retos y aumento de la demanda de servicios que enfrenta el Centro, se ha logrado de manera satisfactoria cumplir los objetivos emanados del Plan Operativo Anual acorde al Plan Estratégico (PEI) del Ministerio de Hacienda, logrando un nivel de acciones de capacitación que superan lo estipulado lo cual también involucra la cantidad de horas dedicadas a esos fines.

En otro orden debemos mencionar que el medir de forma constate el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios ofrecidos, nos impulsa al mejoramiento continuo, razón por lo que las investigaciones se han mantenido como estandarte de nuestra organización y en este monitoreo queda reflejado el esfuerzo de esta tarea.